## Slide 1: Présentation des opérations de déroulage des cables Commune de Prignac et Marcamps 13/10/2025
Projet Golfe de Gascogne

## Slide 2: Sommaire
  Présentation globale du projet
  Etat des lieux travaux
  Travaux de plateforme
  Tirage de câbles
  Assemblage des câbles
  Planning prévisionnel

## Slide 3: 1. Présentation du projet

## Slide 6: 2. Etat d’avancement travaux

## Slide 7: Liaisons souterraines
Liaisons et Chambres de jonction:

## Slide 8: 3. Travaux de plateforme

## Slide 9: Plateformes provisoires de déroulage
Chaque chambre de jonction nécessite une plateforme autour d’elle-même afin d’y installer les équipements de tirage
Plusieurs configurations (+ ou -) encombrantes (en violet l’emprise de la plateforme)
1) Treuil (T) + Touret (D) + Chambre (C)
2) Treuil (T) + Treuil (T) + Chambre (C)
3) Treuil (T) + Treuil (T) + Chambre (C)
T
D
C
D
T
C
T
C
D
D
D
D

## Slide 10: Plateformes provisoires de déroulage
Première phase de travaux, une seconde prévue 2026-2027 (J = Chambre de Jonction, NKT = câblier)
J54B
J54
J53

## Slide 12: 4. Tirage de câble

## Slide 13: Transports
Les tourets sont acheminés par transports exceptionnels (tracés exacts seront transmis)
Les treuils sont transportés par l’entreprise travaux
Les arrêtés seront mutualisés par les deux entreprises

## Slide 14: Exemple de Plan d’Installation Chantier

## Slide 15: Tirage de cable

## Slide 16: 5. Assemblage des câbles

## Slide 17: Montage
Le câblier va acheminer un conteneur sur le chantier
  Levage des câbles
  Découpe
  Point chaud
  Assemblage des câbles
  Dépose en fond de chambre
Conteneur
Chambre

## Slide 18: 6. Planning prévisionnel

## Slide 19: Planning type
Séquence à dupliquer pour chaque chambre de jonction
Plusieurs chambres peuvent s’enchainer sur une même commune avec 1 semaine d’intervalle au minimum

## Slide 20: Planning
Conséquence pour votre commune
Travaux de plateformes :
  Chambres 54B à 53: 01/2026  03/2026 (plus de détail à l’approche des travaux)
Travaux d’assemblage (prévisionnels)
  Chambres 54B à 53: 02/2026  03/2026 (plus de détail à l’approche des travaux)